|  | KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2026 | Mã số: RIBE/KHMTCL/8.2.2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Lần ban hành: 10 |
|  |  | Ngày ban hành: 02/01/2023 |
|  |  | Số trang: 1/1 |

| MỤC TIÊU | BIỆN PHÁP THỰC HIỆN | THỜI GIAN HOÀN THÀNH | NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM | TẦN SUẤT BÁO CÁO | HỒ SƠ ĐỂ LẠI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Viện luôn duy trì vận hành và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo đúng Hệ thống ISO/IEC 17025:2017. | - Hoàn chỉnh đánh giá nội bộ 2025, chuẩn bị nguồn nhân lực cho đợt đánh giá giám sát hệ thống ISO 17025 : 2017 năm 2026. | Thực hiện từ 12/2025 – 12/2026 | Viện trưởng/ Tất cả cán bộ liên quan | 1 lần/ 1năm | Họp đánh giá nội bộ |
| 2. Xây dựng phương pháp và tiến hành mở rộng thêm các chỉ tiêu phân tích đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 về lĩnh vực hóa và sinh ở các phòng thử nghiệm. | - Xây dựng Hướng dẫn các phương pháp phân tích để đăng ký đánh giá. - Đăng ký đánh giá chứng nhận | Thực hiện năm 2026 Thực hiện năm 2027 | Tất cả cán bộ liên quan | 1 lần/ 1năm | Lên kế hoạch và kiểm tra tiến độ thực hiện |
| 3. Trên 90% khách hàng hài lòng với dịch vụ của phòng thử nghiệm. Quan hệ chặt chẽ với khách hàng và các bên có liên quan, không ngừng cải tiến các hoạt động nhằm cung cấp cho khách hàng những dịch vụ có chất lượng ngày càng tốt hơn. | - Tất cả nhân viên phải thực hiện theo đúng Hướng dẫn dịch vụ test nhằm cung cấp cho khách hàng những dịch vụ có chất lượng ngày càng tốt hơn và đảm bảo dưới 10% các trường hợp khiếu nại nào tồn đọng. | Thực hiện thường xuyên | Tất cả cán bộ liên quan | 1 lần/ 1năm | Xem hồ sơ giải quyết phàn nàn |
| 4. Tuyển dụng và đào tạo thêm nhân sự mới cho các phòng thí nghiệm phân tích lĩnh vực hóa, sinh và vi sinh sinh theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. | - Tuyển dụng nhân sự mới năm 2026 - Đánh giá sau đào tạo | Thực hiện năm 2026 | Viện trưởng/ Tất cả cán bộ liên quan | 1 lần/ 1năm | Lên kế hoạch và kiểm tra tiến độ thực hiện |

|  | Người soạn thảo | Người kiểm tra | Người phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Chữ ký |  |  |  |
| Họ và tên | TS. Huỳnh Văn Biết | TS. Phùng Võ Cẩm Hồng | PGS. TS. Nguyễn Tất Toàn |
| Chức danh | VIỆN TRƯỞNG | ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO | HIỆU TRƯỞNG |